## Gantt-diagram
| Film |  |  |  |  | Muhel Anna | [5 empty] | Bánki Gergely | [5 empty] | Nagy Maximilián | [6 empty] | Szűcs Péter Attila | [6 empty] | Kollár Laura | [5 empty] | Németh Zoltán | [6 empty] | Kósi Liza Emese | [6 empty] | Frontendesek | [5 empty] | Backendesek | [5 empty] | Mindenki
Szerda 12:00-13:00
|  | Projekt kezdete: | 2022-09-21
[5 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2022-09-19 to 2022-12-04
1. Mérföldkő
| 9.1.1. Projektterv kitöltése | Nagy Maximilián | 2022-09-30 | 2022-10-03 | bar: 2022-09-29 to 2022-10-06
| 9.1.2. Bemutató elkészítése és előadása | Németh Zoltán | 2022-10-05 | 2022-10-07 | bar: 2022-10-05 to 2022-10-07; 2022-10-12
2. Mérföldkő
| 9.2.1. Use Case diagram | Muhel Anna | 2022-10-14 | 2022-10-15 | bar: 2022-10-13 to 2022-10-14
| 9.2.2. Class diagram | Kollár Laura | 2022-10-20 | 2022-10-21 | bar: 2022-10-13 to 2022-10-14
| 9.2.3. Sequence diagram | Kósi Liza Emese | 2022-10-22 | 2022-10-23 | bar: 2022-10-13 to 2022-10-14
| 9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Kollár Laura | 2022-10-22 | 2022-10-23 | bar: 2022-10-13 to 2022-10-14
| 9.2.5. Package diagram | Kósi Liza Emese | 2022-10-20 | 2022-10-21 | bar: 2022-10-13 to 2022-10-14
| 9.2.6. Képernyőtervek | Muhel Anna | 2022-10-14 | 2022-10-15
| 9.2.7. Bemutató elkészítése és előadása | Muhel Anna | 2022-10-21 | 2022-10-22 | bar: 2022-10-21 to 2022-10-22; 2022-10-25
3. Mérföldkő
1 | 9.3.1. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó logika több jogosultsági szinttel (admin, kritikus, néző) | Bánki Gergely | 2022-10-19 | 2022-10-20 | bar: 2022-10-19 to 2022-10-20
| 9.3.2. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Kollár Laura | 2022-10-24 | 2022-10-28 | bar: 2022-10-24 to 2022-10-27
| 9.3.3. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Nagy Maximilián | 2022-10-26 | 2022-10-29 | bar: 2022-10-26 to 2022-10-28
| 9.3.4. Filmek kezeléséhez tartozó logika (listázás, módosítás, létrehozás stb.) | Bánki Gergely | 2022-10-28 | 2022-10-29 | bar: 2022-10-28 to 2022-10-29
| 9.3.5. Filmek kezeleléséhez tartozó GUI megvalósítása | Kósi Liza Emese | 2022-10-28 | 2022-10-29 | bar: 2022-10-28 to 2022-10-29
| 9.3.6. Filmkezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Nagy Maximilián | 2022-10-28 | 2022-10-29 | bar: 2022-10-28
| 9.3.7. Rendező kereső logika | Németh Zoltán | 2022-10-29 | 2022-10-30
| 9.3.8. Rendező kereső GUI megvalósítása | Kollár Laura | 2022-10-31 | 2022-11-01 | bar: 2022-10-30 to 2022-10-31
| 9.3.9. Rendező adatok létrehozása az adatbázisban | Nagy Maximilián | 2022-10-29 | 2022-10-30
| 9.3.10. Színész kereső logika | Szűcs Péter Attila | 2022-10-31 | 2022-11-01 | bar: 2022-10-31 to 2022-11-01
| 9.3.11. Színész kereső GUI megvalósítása | Muhel Anna | 2022-11-01 | 2022-11-02 | bar: 2022-11-01 to 2022-11-02
| 9.3.12. Színész adatok létrehozása az adatbázisban | Németh Zoltán | 2022-10-31 | 2022-11-01 | bar: 2022-10-31 to 2022-11-01
| 9.3.13. Adatbázis részek egybekötése (Film, Rendező, Színész) | Szűcs Péter Attila | 2022-11-01 | 2022-11-02 | bar: 2022-11-01 to 2022-11-02
| 9.3.14. Film értékelés logika - Néző és Kritikus bontásban | Bánki Gergely | 2022-11-01 | 2022-11-02 | bar: 2022-11-01 to 2022-11-02
| 9.3.15. Film értékelés GUI megvalósítása (az adott film lapján) | Kósi Liza Emese | 2022-11-02 | 2022-11-03 | bar: 2022-11-02 to 2022-11-03
| 9.3.16. Film értékeléshez szükséges adatbázis létrehozása | Szűcs Péter Attila | 2022-11-03 | 2022-11-04 | bar: 2022-11-03 to 2022-11-04
| 9.3.17. Kommentelés logika | Németh Zoltán | 2022-11-05 | 2022-11-06
| 9.3.18. Kommentelés GUI megvalósítása | Muhel Anna | 2022-11-07 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-06 to 2022-11-07
| 9.3.19. Kommenteléshez szükséges adatbázis létrehozása | Nagy Maximilián | 2022-11-05 | 2022-11-06
| 9.3.20. E-mail alapú értesítő logika | Kollár Laura | 2022-11-07 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-07 to 2022-11-08
| 9.3.21. E-mail alapú értesító opció a saját felhasználó oldalon (kikapcsolás, bekapcsolás) | Kósi Liza Emese | 2022-11-07 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-07 to 2022-11-08
| 9.3.22. E-mail alapú értesítő megvalósítása | Muhel Anna | 2022-11-07 | 2022-11-08 | bar: 2022-11-07 to 2022-11-08
| 9.3.23 Bemutató elkészítése + előadása | Bánki Gergely | 2022-11-12 | 2022-11-15 | bar: 2022-11-15
4. Mérföldkő
| 9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Nagy Maximilián | 2022-11-10 | 2022-11-11 | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
| 9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Bánki Gergely | 2022-11-10 | 2022-11-11 | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
| 9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Szűcs Péter Attila | 2022-11-10 | 2022-11-11 | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
| 9.4.4. Filmek kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Németh Zoltán | 2022-11-10 | 2022-11-11 | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
| 9.4.5. Filmek kezelésének tesztelése (GUI) | Muhel Anna | 2022-11-12 | 2022-11-13
| 9.4.6. Film kereső tesztelése | Szűcs Péter Attila | 2022-11-12 | 2022-11-13
| 9.4.7. Rendező kereső tesztelése | Kósi Liza Emese | 2022-11-12 | 2022-11-13
| 9.4.8. Színész kereső tesztelése | Kollár Laura | 2022-11-12 | 2022-11-13
| 9.4.9. Film értékelés tesztelése, jogosultságok szerint | Kósi Liza Emese | 2022-11-12 | 2022-11-13
| 9.4.10. Email-es funkciók tesztelése (TP, TC, TR) | Szűcs Péter Attila | 2022-11-14 | 2022-11-15 | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| 9.4.11 Kommentelés tesztelése (TP, TC, TR) | Kósi Liza Emese | 2022-11-14 | 2022-11-15 | bar: 2022-11-14 to 2022-11-15
| 9.4.12. Kommentelés tesztelése (GUI) | Kollár Laura | 2022-11-15 | 2022-11-16 | bar: 2022-11-15 to 2022-11-16
| 9.4.13. E-mail értesítő tesztelése | Németh Zoltán | 2022-11-16 | 2022-11-17 | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
| 9.4.14. Felhasználói munkamenet tesztelése (admin) | Bánki Gergely | 2022-11-18 | 2022-11-19 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 9.4.15. Felhasználói munkamenet tesztelése (admin GUI) | Muhel Anna | 2022-11-18 | 2022-11-19 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 9.4.16. Felhasználói munkamenet tesztelése (kritikus) | Németh Zoltán | 2022-11-18 | 2022-11-19 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 9.4.17. Felhasználói munkamenet tesztelése (kritikus GUI) | Kollár Laura | 2022-11-18 | 2022-11-19 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 9.4.18. Felhasználói munkamenet tesztelése (néző) | Nagy Maximilián | 2022-11-18 | 2022-11-19 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 9.4.19. Felhasználói munkamenet tesztelése (néző GUI) | Kósi Liza Emese | 2022-11-18 | 2022-11-19 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-19
| 9.4.20. Biztonsági mentés tesztelése (TP, TC, TR) | Szűcs Péter Attila | 2022-11-19 | 2022-11-20
| 9.4.21. Bemutató elkészítése + előadása | Bánki Gergely | 2022-11-28 | 2022-11-29 | bar: 2022-11-28 to 2022-11-29
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!
Formulas:
Bánki Gergely = [Bánki Gergely, row below]

## Munka1
Személynap | [6 empty] | Feladatszámok
Név | 1.leadás | 2.leadás | 3.leadás | 4.leadás | Össszesen |  | Név | 1.leadás | 2.leadás | 3.leadás | 4.leadás | Össszesen
Anna | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 |  | Anna | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
Laura | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 |  | Laura | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
Liza | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 |  | Liza | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
Max | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 |  | Max | 1 | 2 | 4 | 3 | 10
Geri | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 |  | Geri | 1 | 2 | 4 | 3 | 10
Zoli | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 |  | Zoli | 1 | 2 | 4 | 3 | 10
Peti | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 |  | Peti | 1 | 2 | 4 | 3 | 10
bemutatók nincsenek beleszámítva
2.leadás ->kiírt feladat (1) + adatbázis létrehozása (mindenki vmennyire, +1)
backend 14 / 4
frontend 8 / 3 + bemutató
Részletes költségvetés
Név | 1. leadás | 2. leadás | 3. leadás | 4. leadás | Összesen | 70
% | 10% (7) | 30% (21) | 50% (35) | 30% (21) | 100%
Anna | 7 | 21 | 21 | 21 | 70
Laura | 4 | 21 | 24 | 21 | 70
Liza | 7 | 21 | 21 | 21 | 70
Max | 7 | 14 | 28 | 21 | 70
Geri | 7 | 21 | 21 | 21 | 70
Zoli | 4 | 21 | 24 | 21 | 70
Peti | 4 | 21 | 24 | 21 | 70
| bem=4 | 1 feladat 7p
pr.t=7